## расход по дому ТР 15
Информация о выполненных работах по статье "Содержание и Ремонт жилья" по адресу ул. Турубаровых, 72 за период 01.06.2015 г по 31.12.2015 г
№ п/п | год | месяц | место проведения работ | вид работ | дополнение | ед.изм. | кол-во | сумма ден. Средств
1 | 2015 | июнь | (кв. 33, 69) | Ремонт мягкой кровли |  | м2 | 104,48м2 | 39284.19
2 | 2015 | июнь |  | Ремонт теплообменника ф 89 мм, L-4 м/п 5 секц. |  | м/п | Демонтаж и монтаж калачей т/ обмен. -4 шт. Прочистка трубок т/ об. И калачей. Ревизия задвижек ф 80 мм -2 шт. Смена резин., прокладок на фланцевых соед. Ф 80 мм-2 шт. ф-100 мм-12шт. | 27861.63
3 | 2015 | июнь |  | Ремонт внутридомовой системы ЦО |  |  | Ревизия задвижек ф 80 мм -2 шт. Установка и снятие заглушек ф 80 - 2 шт с их изготовлением. Смена резин. Прокладок на фланцевых соед 80 мм -2 шт. ф 100мм-12 шт. | 4619.48
4 | 2015 | июнь |  | Гидравлическое испытание внутридомовой системы ЦО |  |  | 1944 м/п | 39559.45
5 | 2015 | июнь |  | Гидравлические испытания ввода и узла управления ЦО |  |  | ф 100мм-50 м/п | 878.56
6 | 2015 | июнь |  | Гидравлическое испытание теплообсенника ф 89 мм, L- м/п 5 секц. |  |  | 54 м/п | 948.93
7 | 2015 | июль | придомовая территория | покас травы |  | м2 | 100 | 1155.52
8 | 2015 | июль | подъезд 1,2 | устройство аншлага( информационная табличка) |  | шт | 2 | 1648.54
9 |  | август | кв.8,36,пожъезд 2 этаж 1 | ремонт щита этажного,надподъездного и подъездного электроосвещения |  |  |  | 2250.41
10 |  | август | кв.61 | смена запорной арматуры на хвс |  |  | 1 шт | 308.92
11 |  | сентябрь | подъезд 1,этаж 1 | ремонт электроосвещения в подъезде |  |  |  | 198.82
12 |  | сентябрь | кв.40,21,подвал | ремонт ГВС |  |  |  | 2396.29
13 |  | октябрь |  | осенний осмотр |  |  |  | 3000
14 |  | октябрь |  | осчистка подвального помещения от мусора |  |  |  | 10000.2
15 |  | октябрь | подъезд 1 | ремонт надподъездного электроосвещения |  |  |  | 1510.12
16 |  | октябрь |  | запуск системы ЦО |  |  |  | 6048.68
17 |  | ноябрь | кв.7 | смена запорной арматуры ГВС |  |  |  | 301.34
Услуги банка по приему денежных средств | [7 empty] | 5901.3393
итого | [7 empty] | 147872.4193
ООО У0 "ТаганСервис"

## отчет сод. жилья (hidden)
Информация о собранных и израсходованных денежных средствах по статье "Содержание Жилья" за период с 01.06.2015 г по 30.06.2015 г по адресу ул. Турубаровых, 72
Остаток денежных средств дома на 01.06.2015 г | [5 empty] | 0
| начислено,руб. | оплачено,руб | выполнено работ на сумму,руб | задолженность по данной статье,руб | возврат средств,руб. | остаток по заданному,периоду,руб.
Техническое обслуживание жилого дома | #REF! | #REF! | #REF! | -230.88 |  | #REF!
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба | 0 | 0 | #REF!
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  | #REF!
дезинсекция,дератизация | 0 | 0
Энтомологические обследования | 0 | 0
содержание и уход за зелеными насаждениями | 0 | 0
Содержание жилья: итого | #REF! | #REF! | #REF! | -230.88 |  | #REF!
Остаток денежных средств дома на 30.06.2015 г | [5 empty] | #REF!
Остаток денежных средств дома на 01.06.2015 г | [5 empty] | 0
Содержание пожарных сетей | #REF! | #REF! | 0 | -26.88 | 0 | #REF!
Остаток денежных средств дома на 30.06.2015 г | [5 empty] | #REF!
Генеральный директор ООО У0 "ТаганСервис"____________________________________________Брехов Ю.А.

## расход по дому ТО (hidden)
Информация о выполненных работах по статье "Содержание жилья"
в доме по адресу ул. Турубаровых, 72
за период с 01.06.2015 по 30.06.2015 гг.
№ п/п | год | месяц | место проведения работ | вид работ | Объем выполненных работ | сумма,руб
1 | 2015 | июнь |  | Ремонт внутридомовой системы ЦО | Ревизия задвижек ф 80 мм -2 шт. Установка и снятие заглушек ф 80 - 2 шт с их изготовлением. Смена резин. Прокладок на фланцевых соед 80 мм -2 шт. ф 100мм-12 шт. | 4619.48
2 | 2015 | июнь |  | Гидравлическое испытание внутридомовой системы ЦО | 1944 м/п | 39559.45
3 | 2015 | июнь |  | Гидравлические испытания ввода и узла управления ЦО | ф 100мм-50 м/п | 878.56
4 | 2015 | июнь |  | Гидравлическое испытание теплообсенника ф 89 мм, L- м/п 5 секц. | 54 м/п | 948.93
|  | Техническое обслуживание УУТЭ |  |  |  | 1306.8
| Услуги банка по приему денежных средств от населения |  |  |  |  | #REF!
ВСЕГО: | [5 empty] | #REF!
Генеральный директор ООО У0 "ТаганСервис"____________________________________________Брехов Ю.А.