## расход по дому ТР 17
Информация о выполненных работах по статье "Содержание и Ремонт жилья" по адресу Котлостроительная, 23-1 за период 01.01.2017 г по 30.09.2017г.
№ п/п | месяц | место проведения работ | вид работ | ед.изм. | кол-во | сумма ден. Средств
1 | январь | 3 подъезд | Ремонт патрона |  | 1 | 134
2 | январь |  | Ремонт кровли |  | 105.2 | 211607
3 | январь |  | Изготовление и доставка пескосоляной смеси |  | 160 | 1714
4 | январь | территория | Установка урн |  | 6 | 12871
5 | январь | территория | Порузка и доставка материалов |  | 1 | 1442
6 | февраль | 2 поъезд | Смена ламп |  | 1 | 99
7 | апрель |  | Обследование техсостояния дома |  | 1 | 808
8 | апрель | 6 подъезд | Ремонт патрона смена ламп |  | 4 | 165
9 | апрель | кв. 78 | Ремонт квартиры |  | 1 | 30553
10 | апрель | кв. 58 | Укпрепление свесов, желобов |  | 75 | 3924
11 | май |  | Доставка материалов |  | 1.6 | 5366
12 | май |  | Покос травы |  | 1100 | 3852
13 | май | кв. 18,19,20,48 | Изготовление фасонных изделий |  | 136 | 133111
14 | май | кв. 18,19,20,48 | Ремонт кровли |  | 136 | 277128
15 | май |  | Услуги по погрузке и транспортировке ТОПП и ТКО |  | 2 | 11800
16 | июнь | ЦО | Гидравлические испытания ЦО и ввода |  | 4896 | 88613
17 | июнь | кв. 34,35 | Изготовление фасонных изделий |  | 18 | 21079
18 | июнь | кв. 34,35 | Ремонт мягкой кровли |  | 27.2 | 57346
19 | июль | подвал | Дезинсекция |  | 882.9 | 4684
20 | август | кв. 76-79 | Смена труб ЦО D 25 мм |  | 5 | 4127
21 | август | территория | Окраска газапровода |  | 60.67 | 9217
22 | август | территория | Спил дерева |  | 1 | 10928
23 | август | ЦО | Слив воды |  | 2 | 460
24 | сентябрь | подвал ЦО | Установка дросс.шайбы |  | 1 | 893
25 | сентябрь |  | Услуги по перевозке, передаче ТОПП и ТКО (САХ) |  | 1 | 2600
итого | [5 empty] | 894521
ООО У0 "ТаганСервис"

## отчет сод. жилья (hidden)
Информация о собранных и израсходованных денежных средствах по статье "Содержание Жилья" за период с 01.06.2015 г по 31.07.2015 г по адресу ул. Котлостроительная, 23-1
Остаток денежных средств дома на 01.06.2015 г | [5 empty] | 65766.65
| начислено,руб. | оплачено,руб | выполнено работ на сумму,руб | задолженность по данной статье,руб | возврат средств,руб. | остаток по заданному,периоду,руб.
Техническое обслуживание жилого дома | #REF! | #REF! | #REF! | 1396.33 | 0 | #REF!
Круглосуточная аварийно-диспетчерская служба | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0
Техническое обслуживание внутридомовых электрических сетей |  |  | #REF! | 0 | 0
дезинсекция,дератизация | 0 | 0 |  | 0 | 0
Энтомологические обследования | 0 | 0 |  | 0 | 0
содержание и уход за зелеными насаждениями | 0 | 0 |  | 0 | 0
Содержание жилья: итого | #REF! | #REF! | #REF! | 1396.33 | 0 | #REF!
Остаток денежных средств дома на 31.07.2015 г | [5 empty] | #REF!
Остаток денежных средств дома на 01.06.2015 г | [5 empty] | 25717.79
Содержание пожарных сетей | #REF! | #REF! | 0 | 338.64 | 0 | #REF!
Остаток денежных средств дома на 31.07.2015 г | [5 empty] | #REF!
Генеральный директор ООО У0 "ТаганСервис"____________________________________________Брехов Ю.А.

## расход по дому ТО (hidden)
Информация о выполненных работах по статье "Содержание жилья"
в доме по адресу ул. Котлостроительная, 23-1
за период с 01.06.2015 по 31.07.2015 гг.
№ п/п | год | месяц | место проведения работ | вид работ | Объем выполненных работ | номер документа | дата | сумма,руб
1 | 2015 | июнь | придомовая территория | Покос травы | 500 м 2 |  |  | 5370.04
2 | 2015 | июнь | подъезд №3 | Ремонт электроосвещения в подъезде ревизия ВРУ |  |  |  | 562.92
3 | 2015 | июнь |  | Дезинсекция (блохи) | 882,9м2 | 201 | 2015-06-30 | 4326.21
| Техническое обслуживание УУТЭ | [6 empty] | 2613.6
| Услуги банка по приему денежных средств от населения | [6 empty] | #REF!
ВСЕГО: | [7 empty] | #REF!
Генеральный директор ООО У0 "ТаганСервис"____________________________________________Брехов Ю.А.